# Oefn : Decoratie

Dit project betreft het inrichten van de feestzaal : het vervangen van het behang en het tapijt en het opnieuw aanbrengen van alle verf.

Start van het project : Eerste werkdag volgende maand

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Taak | Duur | Predecessors = hangt af van | Resources |
| 0 | **Decoratie Feestzaal** |  |  |  |
| 1 | **Project planning** | 2w |  |  |
| 2 | **Begin** | 0d | Afh. Van 1 |  |
| 3 | **Keuze** |  |  |  |
| 4 | Papier keuze | 5d | Afh. Van 2 | decorator[20%]; schilder[25%] |
| 5 | Verf keuze | 1d | … 6 | decorator[20%]; schilder[20%] |
| 6 | Tapijt keuze | 2d | 4 | decorator[50%] |
| 7 | **Bestellingen & goedkeuring** |  |  |  |
| 8 | Papierbenodigdheden | 8d | 4 |  |
| 9 | tapijten | 1d | 6 |  |
| 10 | Schilderbenodigdheden | 6d | 5 |  |
| 11 | Gereedschappen | 1d | 2 |  |
| 12 | **Voorbereiding** |  |  |  |
| 13 | Verwijderen papier | 1d | 11;21 | Decorator |
| 14 | Muren voorbereiden | 3d | 13 | Schilder |
| 15 | Tapijt verwijderen | 1d | 14 | Tapijt bekleder[50%] |
| 16 | **Uitvoering** |  |  |  |
| 17 | Plakken papier | 2d | 18;8 | Papier, Decorator |
| 18 | Verven | 3d | 10;13 | Verf, Schilder |
| 19 | Tapijt leggen | 1d | 17;9 | Tapijt, Tapijtbekleder |
| 20 | **Verhuis** |  |  |  |
| 21 | Meubels verplaatsen | 1d | 2 | Decorator 50% |
| 22 | Herinrichting | 1d | 19 | Decorator 50% |
| 23 | **Einde** | 0d | 22 |  |

# Resources

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Type |  |
| Decorator | Werk | 500€/d |
| Schilder | Werk | 40 €/uur |
| Tapijt bekleder | Werk | 50 €/uur |
| Papier | Verbruiksgoed 100m/d | 10€ per meter |
| Tapijt | Verbruiksgoed 10m/ h | 100€ per meter |
| Verf | Verbruiksgoed 5l/d | 20€ per liter |

* Weergeven :
  + Gantt diagram met kost tabel
  + Budget rapport
  + Tabel resources-kost en resources-werk
* Groeperen op :
  + Mijlpalen
  + Kritische taken
  + Resource type
* Filteren op:
  + Kritische taken
  + Taken uitgevoerd door de schilder.
  + Kalender en taken van de decorator
  + Werkresources
* Overbezetting: vind een manier om eventuele overbezetting op te lossen