|  |  |
| --- | --- |
| Démarrer un plan / projet |  |
| Configurations & options affichage | **Rubans / Tabs (>2010)** |
| Encoder les meta données : project title, project manager, company etc | File / Info / Advance properties |
| Calendrier Projet : vérifier et configurer | Project Ribbon / Change working time – non working time + work regime |
| Vérifier les option planification | File / Options / Schedule: start time/ end time / Calendar option |
| Différencier entre auto / manual scheduling | Ajouter colonne ‘Task modus’; status bar ‘new tasks are manual/auto’ scheduled, File/Options/Scheduling |
| Affichage unités de temps | Adapter dans File / Options / Advanced |
| Options ruban Format Gantt: outline number & Project summary | Gantt chart tools / format |
| Affichage/format des dates | File / Options / General / Date format |
|  |  |
| To do-s | **Rubans / Tabs (>2010)** |
| Project Start date (ASAP constraints) | File/info |
| Encoder les tâches et le WBS |  |
| Détermine les tâches récapitulatives / sous-tâches | Indent / Outdent tasks |
| Ajouter les milestones / jalons | Zero duration task |
| Encoder les durées initiales |  |
| Déterminer les dépendances | Task form ‘Predecessors / Successors’ |
| Ajouter des infos supplémentaire: notes / hyperliens / etc. |  |
| Manager le lag / lead time / buffer | Via Task form |
| Ajouter les deadlines | Task information / Advanced options |
| Créer et ajouter des calendriers spéciaux (24h p.ex.) | Task information / Advanced / Task calendar – ‘scheduling ignores resource calendat’ aanvinken |
| Ajouter et configurer les ressources | Resource Sheet |
| Affecter les ressources | Via button Assign Resources ou via Task form ‘work’ |
| Manager le surcharge | Idealiter via Resource Usage |
| Sauvegarder la baseline | Project / Set Baseline |
|  |  |